## Cronograma
Entregable | Semanas
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Modificación del software utilizado para el hallazgo de reglas significativas
Preproprecesamiento de datos
Desarrollo e implementación de un ambiente de pruebas
Documento final con la recopilación y el análisis del diseño de experimentos
Documento final del análisis de varianza no parametrico y caracterización de resultados
Documento final de tesis

## Entregables
Entregable | Objetivos | Duración (Dado en Semanas)
Modificación del software utilizado para el hallazgo de reglas significativas | Incorporar todas medidas de distacia en ambos algoritmos | 4
Preprocesamiento de datos |  | 1
Desarrollo e implementación de un ambiente de pruebas | Implementar un ambiente de pruebas que permita la ejecución de las diferentes versiones de ambos algoritmos | 3
Documento final con la recopilación y el análisis del diseño de experimentos | Ejecución del diseño de experimentos preparado, incluyendo la medición de las métricas definidas, para determinar si hay diferencias significativas entre los algoritmos. | 2
Documento final del análisis de varianza no paramétrico y caracterización de los resultados obtenidos | Ejecutar y reportar el análisis de varianza no paramétrico, para aceptar o rechazar la hipótesis. | 2
Documento final de tesis | Incluye el desarrollo de un articulo cientifico. | 3